## Sheet1
陕西省2021年度普遍服务试点项目绩效目标自评表 （2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 电信普遍服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 陕西省财政厅 |  | 资金使用单位 | 陕西省通信管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 3420 | 3295.08 |  | 96.35%
|  |  | 其中：中央补助 | 3048 | 2923.08 |  | 95.9%
地方资金
|  |  | 其他资金 （包括结转资金） | 372 | 372 |  | 100%
年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成安康、汉中、榆林、商洛4市共计190个行政村4G基站项目建设，以及六年运行维护 |  |  |  | 目前已完成整体4G基站建设进度的67%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量 （个） |  | 190 | 127 | 未完成原因：1、合同签订时间为2021年8月12日，约定项目建设周期为1年，截止目前的建设时间无法完成该项建设任务；2、陕西省遭遇新冠疫情影响；3、企业签订合同后已进入冬季，本批次普遍服务项目所有建设点位均位于陕南、陕北，冬季大雪封山无法开工。 改进措施：1、对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | >99% | 100%
|  |  | 资金使用合规性 |  | 100% | 100%
|  |  | 招标及政府采购合规性 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | >95% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率 |  | ≥99% | 100%
|  |  | 网络质量良好，4G网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展 |  | 下载速率 >10Mbps | >50Mbps
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题 |  | 满意度≥90% | ≥90%
说明 | 无