## 附件4 整体绩效自评表
附件
陕西电信普遍服务项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年度电信普遍服务项目
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 陕西省财政厅 |  | 资金使用单位 | 陕西省通信管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： |  | 6426 | 6426 | 100%
|  |  | 其中：中央补助 |  | 6426 | 6426 | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配结合我省陕南陕北不同地区地形地貌的实际情况，行政村项目维护周期不同，分别根据地区特点和需求进行科学合理的资金分配。 |  |  | 建立更加科学和公平的资金分配机制，使资金能够按需分配到最需要地区和行政村
|  |  | 下达及时性 | 财政部门资金下达，省委省政府大力支持下，确保资金能够及时到位，普服项目按照原计划顺利开展稳步推进。
|  |  | 拨付合规性 | 省通信管理局严格按照财政部和工业和信息化部的相关通知进行资金管理，规范资金的申报、使用、监督及问责，及时拨付企业实际工程款5955.26万元，确保资金使用的合规性和透明度。 |  |  | 加大力度优化管理流程，提高资金使用的效率
|  |  | 使用规范性 | 根据《财政部工业和信息化部关于修订〈电信普遍服务补助资金管理办法〉的通知》(财建〔2022〕27号)和《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于印发(2023年度电信普遍服务申报指南〉的通知》(工信厅联通信函〔2022〕211号)，按照合同约定，中央财政补助资金6426万元主要用于包括基站设施的建设成本、运维成本以及相关设施费等，确保资金用于指定的目的和范围。
|  |  | 执行准确性 | 为了确保资金管理的执行准确性，省通信管理局制定相应的监管和审计措施、管理措施和流程把控，确保资金的合理使用和防止滥用或挪用，严格执行电信普遍服务项目资金使用和管理时，遵循财政部和工业和信息化部发布的相关通知规定，明确资金能够按照预定目标和要求得到有效使用。 |  |  | 资金管理执行也是一个持续改进的过程，我省陕南山大沟深，陕北人员聚集分散，建立更优化资金分配机制，需根据实际情况进行调整和优化。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照财政部的要求，省财政部门会同相关企业开展了绩效自评工作，以全面梳理和评估电信普遍服务补助资金的预算执行情况，在资金分配时，按照中标企业，设定具体的绩效目标，随着预算一起下达各企业，确保资金使用的效率和效果，2023年电信普遍服务中央财政补贴6426万元，按照我省2023年度电信普遍服务项目政府采购合同约定，实际使用全部工程款5955.26万元。结余470万元用于解决汉中市、子长市两地市4G网络覆盖或弱覆盖区域的自然村网络覆盖问题。
|  |  | 支出责任履行情况 | 2023年电信普遍服务项目资金管理支出责任履行情况表现良好，通过中央财政补助资金6426万元，预算执行率达到了100%，资金的使用严格按照预算安排进行，未出现超预算的问题。2023年电信普遍服务项目资金管理的支出责任得到了有效履行，各级财政部门和企业均按照既定的预算和计划执行，项目开展顺利完成和目标的实现。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成西安、铜川、咸阳、渭南、汉中、榆林、安康、商洛8市共计347个行政村4G基站项目建设，铜川、咸阳、榆林共计10个行政村5G基站项目建设；中央补助资金及时拨付企业,推进行政村4G、5G网络建设,企业按合同要求完成4G、5G基站建设任务以及六年运行维护。 |  |  |  |  | 目前已完成整体4G、5G基站建设进度的100%，已全部建成开通。中央补助资金6426万元及时到位，依据上级部门申报批复清单，按照我省2023年度电信普遍服务项目政府采购合同约定，实际使用全部工程款5955.26万元，结余资金470.74万元。同步，我局同省财政厅、省工业和信息化厅将结余 470.74万元统筹解决汉中市20个自然村的 4G弱覆盖，子长市19个自然村、2处景点、子姚高速公路沿线信号弱覆盖，并按相关要求完成了招标、合同签订、项目实施、竣工验收等工作。省通信管理局组织开展勘察核验，及时确定实施点位，按要求做好公示，基站选址优先安排覆盖人口多、配套条件好的地方;按程序开展招投标等工作，确定实施企业，加强项目管理，资金管监，及时组织竣工验收，并在电信普遍服务管理支撑平台“点亮”，执行“随建随点”原则
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量 （个） |  | 347 | 347
|  |  | 部署行政村5G基站建设数量 （个） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% | 100%
|  |  | 资金使用合规性 |  | 100% | 100%
|  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 招标及政府采购合规性 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥95% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 行政村4G网络下载速率>10Mbps |  | >10Mbps | 100%
|  |  | 行政村5G网络下载速率>100Mbps |  | >100Mbps | 100%
|  |  | 行政村5G基站平均月流量>300G |  | >300G | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题；实施2023年电信普遍服务项目地区，通过我局实地调研群众对电信普遍服务的感知认可、满意度提升达到了95%以上 |  | 满意度≥90% | ≥90%
说明 |  |  | 无
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。
4．资金管理情况： ①预算执行率。根据中央财政资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B／A x 100％）。 ②分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 ③下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 ④拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 ⑤使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 ⑥执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 ⑦预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理（包括招投标结余资金），开展绩效监控和绩效评价。 ⑧支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。