## Sheet1
陕西省2020年度普遍服务试点项目绩效目标自评表 （2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年电信普遍服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部、财政部
地方主管部门 |  |  | 陕西省通信管理局、陕西省财政厅
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 3024 | 2819.06 |  | 93.22%
|  |  | 其中：中央补助 | 3024 | 2819.06 |  | 93.22%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 （包括结转资金） | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成安康、汉中、榆林、商洛4市共计168个行政村的4G基站建设，以及六年运行维护 |  |  |  | 目前已完成116个4G基站建设
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 合同签订一年内完成行政村4G基站建设数量 |  | 168 | 116 | 未完成原因：1、合同签订时间为2020年10月19日，约定项目建设周期为1年，截止目前的建设时间无法完成该项建设任务；2、企业签订合同后已进入冬季，本批次普遍服务项目所有建设点位均位于陕南、陕北，冬季大雪封山无法开工。 改进措施：1、对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
|  |  | 合同签订一年内优先完成建档立卡贫困村数量 |  | 135 | 93 | 未完成原因：1、合同签订时间为10月19日，约定项目建设周期为1年，截止目前的建设时间无法完成该项建设任务；2、企业签订合同后已进入冬季，本批次普遍服务项目所有建设点位均位于陕南、陕北，冬季大雪封山无法开工。 改进措施：1、对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
|  | 质量指标 | 试点行政村普遍服务建设合格率 |  | ≥100% | 69% | 未完成原因：项目未建设完成，合格率69%与项目建成率持平，所有建设完成的项目经过企业自验均为合格项目。 改进措施：1、督促企业加快项目建设进度，对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
|  |  | 试点行政村村委会4G信号覆盖率 |  | ≥100% | 69% | 未完成原因：项目未建设完成，合格率69%与项目建成率持平，所有建设完成的项目经过企业自验信号均覆盖改试点行政村村委会。 改进措施：1、督促企业加快项目建设进度，对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
|  | 时效指标 | 试点行政村普遍服务建设时间 |  | 按合同约定完成 |  | 未完成原因：1、合同签订时间为10月19日，约定项目建设周期为1年，截止目前的建设时间无法完成该项建设任务；2、企业签订合同后已进入冬季，本批次普遍服务项目所有建设点位均位于陕南、陕北，冬季大雪封山无法开工。 改进措施：1、对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：促进农村互联网经济发展 |  | 效果显著 | 效果显著
|  | 社会效益指标 | 实现申报目标区域4G网络覆盖 |  | 168个4G基站建设完成后实现合同约定目标区域的4G网络覆盖 | 已完成116个4G基站建设，均按照合同约定实现目标区域4G网络覆盖 | 未完成原因：1、合同签订时间为10月19日，约定项目建设周期为1年，截止目前的建设时间无法完成该项建设任务；2、企业签订合同后已进入冬季，本批次普遍服务项目所有建设点位均位于陕南、陕北，冬季大雪封山无法开工。 改进措施：1、对建设进度较慢的企业进行通报；2、实地察看工程进展情况，帮助协调解决设施共建共享、当地政府支持政策落地等问题，助力项目快速建设完成。
|  | 生态效益指标 | 杆路共建共享降低建设成本、节约土地资源 |  | 效果显著 | 效果显著
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% |  | 未完成原因：项目未完工，无法对该项指标进行统计，预计项目完成后能够大幅度减少该区域群众对4G信号弱的投诉数量，提高群众对电信服务的满意度。 改进措施：1、对建设进度较慢的企业进行通报，加快建设进度；2、以问题为导向，深入调研分析，查找覆盖率偏低的问题原因，有针对性的协调解决；3、落实好工信部和国务院扶贫办网络精准扶贫工作要求，确保农村贫困人口能用得上、用得起、用得好各类通信服务和网络应用，充分发挥网络扶贫在推进精准扶贫、精准脱贫方面的作用。
|  |  | 承担任务的企业 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无